## Целевые показатели
Мониторинг реализации показателей региональных проектов Республики Карелия национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"
№ | Наименование национального проекта (региональных проектов) | Ответственный ОИВ РК | ед. изм. | базовое значение | план на I квартал 2021 года | план на I полугодие 2021 года | план на 9 месяцев 2021 года | план на 2021 год | факт на 1 февраля 2021 год | факт на 1 марта 2021 год | факт на 1 апреля 2021 год | финансовый/ нефинансовый | Комментарии, причины невыполнения, пояснения
11. | Цифровая экономика Российской Федерации
11.1 | D2 Информационная инфраструктура
11.1.1 | Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия | процент | 57 | 57 | 57 | 57 | 100 | 57 | 57 | 57 | нефинансовый | Базовое значение показателя установлено на 31.12.2020
11.1.2 | Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по технологии WiFi | Министерство образования и спорта Республики Карелия​ | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | финансовый | Базовое значение показателя установлено на 31.12.2020
11.2 | D4 Информационная безопасность | [11 empty] | показатели исключены
11.3 | D3 Кадры для цифровой экономики
11.3.1 | Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципаьного управления | Администрация Главы Республики Карелия | человек | 0 | 0 | 0 | 40 | 54 | 0 | 0 | 0 | нефинансовый | Базовое значение показателя установлено на 31.12.2020.
11.4 | D5 Цифровые технологии | [11 empty] | показатели исключены
11.5 | D6 Цифровое государственное управление
11.5.1 | Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру | Администрация Главы Республики Карелия | Процент | 0 | _ | _ | _ | 0 | - | - | - | нефинансовый | Базовое значение показателя установлено на 31.12.2020
11.5.2 | Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций | Администрация Главы Республики Карелия | Штука | 0 | 2 | 2 | 10 | 25 | 1 | 2 | 2 | нефинансовый | Базовое значение показателя установлено на 31.12.2020.
11.5.3 | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ | Администрация Главы Республики Карелия | Условная единица | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | нефинансовый | Базовое значение показателя установлено на 31.12.2020.
11.5.4 | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения | Администрация Главы Республики Карелия | Процент | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | нефинансовый | Базовое значение показателя установлено на 31.12.2020.
11.5.5 | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | Процент | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 57 | 66 | 66.89 | нефинансовый | Базовое значение показателя установлено на 31.12.2020.
11.5.6 | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде | Администрация Главы Республики Карелия | Процент | 4.95 | 2.13 | 2.13 | 10 | 25 | 4.95 | 2.13 | 2.17 | нефинансовый | Базовое значение показателя установлено на 31.12.2020.
11.5.7 | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | Балл | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | нефинансовый | Базовое значение показателя установлено на 31.12.2020.
11.5.8 | Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством | Администрация Главы Республики Карелия | Условная единица | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | нефинансовый | Базовое значение показателя установлено на 31.12.2020
11.5.9 | Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | Процент | 0 | 18 | 22 | 25 | 30 | 13.9 | 25 | 69.66 | нефинансовый | Базовое значение показателя установлено на 31.12.2020.